### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 января 2025 г. № 250

с. Кетово

**О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа от 14 февраля 2023 года № 251 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кетовского муниципального округа Курганской области, Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 14 февраля 2023 года № 251 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Администрации Кетовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского муниципального округа Курганской области по социальной политике.

Глава Кетовского муниципального округа

Курганской области О.Н. Язовских

Немолякина Д.Д.

8(35231)3-85-03

Приложение к постановлению

Администрации Кетовского муниципального округа

от 31 января 2025 года № 250

О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Кетовского муниципального округа

от 14 февраля 2023 года № 251 «О муниципальной программе

Кетовского муниципального округа «Организация и

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

**Муниципальная программа Кетовского муниципального округа**

**«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» (далее – Программа). |
| **Ответственный исполнитель** | Управление образования Администрации Кетовского муниципального округа |
| **Соисполнители** | Отдел министерства внутренних дел России «Кетовский» (по согласованию);  Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная больница №3» (по согласованию);  Отдел культуры Администрации Кетовского муниципального округа;  Комитет по физической культуре и спорту Кетовского муниципального округа;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кетовского муниципального округа;  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому и Половинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию);  Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания №9» (по согласованию);  Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» (по согласованию);  Кетовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области;  Учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию). |
| **Цели** | Реализация государственной политики на территории Кетовского муниципального округа в сфере отдыха и оздоровления детей, а также содействие в реализации прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную занятость. |
| **Задачи** | -организация и расширение видов форм отдыха и повышение охвата отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Кетовского муниципального округа;  - обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - организованная занятость несовершеннолетних досуговой деятельностью, направленной на развитие физического, духовно-нравственного и культурного потенциала;  - координирование деятельности органов муниципальной власти Кетовского муниципального округа, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, общественных организаций, хозяйствующих субъектов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;  - укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - развитие системы методического обеспечения учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. |
| **Целевые индикаторы** | - Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;  - доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания; |
| **Сроки реализации** | 2023–2027 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований** | Планируемый объем финансирования Программы на 2023-2027 годы за счет средств районного бюджета Кетовского района составляет 5 964 000 рублей, в том числе по годам:  2023 год – 1 060 000 рублей;  2024 год – 1 226 000 рублей;  2025 год – 1 226 000 рублей;  2026 год – 1 226 000 рублей;  2027 год – 1 226 000 рублей.  Планируемый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета на 2025 год составляет 12 556 425,00 рублей.  Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей районного бюджета и утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые результаты реализации** | - увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;  - увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  - увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - обеспечение безопасных условий пребывания несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления. |

**Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Законодательной основой для разработки муниципальной программы Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» (далее по тексту – Программа) явились следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Учитывая опыт организации оздоровительной кампании за прошедшие года, продолжает иметь место необходимость программного подхода, который обеспечит повышение качества предоставления услуг детского отдыха и оптимальное использование имеющихся ресурсов.

Социальная значимость существующих проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программного метода, который включает в себя: организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления, а также непосредственную организацию отдыха и оздоровления детей Кетовского муниципального округа.

Принятые меры будут являться эффективными формами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждением различных асоциальных явлений, снижением социальной напряженности, а также позволят охватить детей различными видами отдыха и оздоровления. Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям из семей военнослужащих и детей граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Для реализации данных задач необходимо укомплектовать квалифицированными специалистами учреждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, отвечающими требованиям организации детского отдыха.

Необходимо выстроить качественную систему подготовки и повышения квалификации специалистов для работы в системе лагерей дневного пребывания, которая включает:

* создание системы подготовки специалистов для работы в лагерях дневного пребывания;
* разработку образовательного теоретического и практического модуля по подготовке специалистов различной направленности, в том числе для работы в лагерях дневного пребывания;
* подготовку специалистов для работы с целевыми группами, в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
* внедрение в систему подготовки специалистов опыта работы в условиях дифференцированного и программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей.

**Раздел III. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является:

- создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения Кетовского муниципального округа в качественных и социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления детей.

Для достижения указанной цели предстоит решить ряд основных задач:

- обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- организованная занятость несовершеннолетних досуговой деятельностью, направленной на развитие физического, духовно-нравственного и культурного потенциала;

- координирование деятельности органов муниципальной власти Кетовского муниципального округа, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, общественных организаций, хозяйствующих субъектов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- развитие системы методического обеспечения учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Достижение поставленных целей и решение задач планируется осуществить через следующие приоритетные направления деятельности:

- создание безопасных условий пребывания детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- распространение информационно-методических материалов для осуществления качественной работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

- развитие иных форм детского отдыха;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе организация временного трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Инструментами обеспечения качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей являются совершенствование системы подготовки кадров, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, развитие современной системы дополнительного образования, в которую активно включаются дети разных возрастов в соответствии с их потребностями и запросами.

**Раздел IV. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы определена на период с 2023 по 2027 годы. Администрацией Кетовского муниципального округа может быть принято решение о продлении срока реализации Программы, исходя из результатов реализации.

**Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к 2027 году:

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

**Раздел VI. Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении к Программе.

**Раздел VII. Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Плановый период, год | | | | |
| 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет | процент | 68 | 68,5 | 69,0 | 70 | 71 |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | процент | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | процент | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | процент | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | процент | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
|  | Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания | процент | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |

Программа носит социальный характер.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-курортных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение оздоровительного эффекта пребывания детей в лагерях дневного пребывания;

**Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы**.

Планируемый объем финансирования Программы на 2023-2027 годы за счет средств районного бюджета Кетовского района составляет 5 964 000 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 060 000,00 рублей;

2024 год – 1 226 000,00 рублей;

2025 год – 1 226 000,00 рублей;

2026 год – 1 226 000,00 рублей;

2027 год – 1 226 000,00 рублей.

Планируемый объем финансирования Программы на 2025 год за счет средств областного бюджета составляет 12 556 425,00 рублей.

Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей районного бюджета и утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы**

Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 14 ноября 2022 года № 471 «О муниципальных программах Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области».

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчётным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его в сектор по социальной политике для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком утвержденным постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 14 ноября 2022 года № 471 «О муниципальных программах Администрации Кетовского муниципального округа» (приложение № 2 «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского муниципального округа»).

Приложение к муниципальной программе

Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха,

оздоровление и занятости детей»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы Кетовского муниципального округа**

**«Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования,  рублей | | | | | |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. **Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка проекта постановления Администрации Кетовского муниципального округа, регулирующего вопросы организации отдыха и оздоровления детей в Кетовском муниципальном округе | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | Ведение реестра учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных в Курганской области, и сведений о предоставляемых услугах | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | Обеспечение медицинских работников информационно-методическими материалами для организации профилактической работы в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | 2023-2027 годы | ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | Информационное обеспечение вопросов подготовки и проведения отдыха и оздоровления детей Кетовского муниципального округа, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | 2023-2027 годы | Администрация Кетовского муниципального округа,  Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | Участие и проведение семинаров (совещаний) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей района | 2023-2027 годы | Кетовское УО,  Роспотребнадзор (по согласованию), ГКУ ЦЗН (по согласованию), ОНД и ПР (по согласованию), ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию), ЦСО №9 (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | Обучение специалистов, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | Обеспечение организационно-методического руководства деятельности по оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании | 2023-2027 годы | ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | Обеспечение контроля за соблюдением региональных стандартов медицинской помощи и санитарно-гигиенических правил и норм в зависимости от типа учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, при проведении детской оздоровительной кампании в Кетовском муниципальном округе | 2023-2027 годы | ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию), Роспотребнадзор (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 10 | | Освещение в местных средствах массовой информации деятельности, направленной на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Кетовского муниципального округа | 2023-2027 годы | Администрация Кетовского муниципального округа,  отдел культуры, Кетовское УО,  спорткомитет,  ОМВД (по согласованию),  ЦСО №9 (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 1 разделу | | | | | Муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1. **Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления** | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Контроль за организацией мероприятий, направленных на соблюдение безопасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | 2023-2027 годы | Роспотребнадзор (по согласованию),  ОНД и ПР (по согласованию), | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | Надзор за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | 2023-2027 годы | ОНД и ПР (по согласованию), | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 13 | | Надзор за обеспечением безопасности, общественного порядка, личной безопасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, сопровождение организованных групп детей в пути следования к месту отдыха и обратно | 2023-2027 годы | ОМВД (по согласованию), учреждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (по согласованию) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 2 разделу | | | | | Без финансирования | - | - | - | - | - |  |
| **3. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей** | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Организация отдыха детей в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия Курганской области | 2023-2027 годы | Межрайонная больница №3 (по согласованию),  Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - |  |
| 15 | | Организация оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных оздоровительных лагерях | 2023-2027 годы | Кетовское УО,  ЦСО №9 (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 226 475 | 40 875 | 53 000 | 90 600 | 21 000 | 21 000 |
| 16 | | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Областной бюджет | 26568810 | 4087500 | 5248485 | 9057825 | 4087500 | 4087500 |
| 17 | | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях за счет родительской платы | 2023-2027 годы | Кетовское УО | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | | Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием | 2023-2027 годы | Кетовское УО,  ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию), ЦСО №9 (по согласованию) | Областной бюджет  Муниципальный бюджет | 2759130  12 000 | 522810  0 | 568500  6 000 | 622200  6 000 | 522810  0 | 522810  0 |
| 19 | | Организация работы проекта «Тренер-общественник» | 2023-2027 годы | Кетовское УО, спорткомитет | Муниципальный бюджет | 320 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| 20 | | Обеспечение направления детей и молодежи во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 21 | | Организация и проведение акции «Трудовое лето» | 2023-2027 годы | Администрация Кетовского муниципального округа,  Кетовское УО | Муниципальный бюджет | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 22 | | Организация и проведение двухдневной смены «Возрождение» для детей состоящих на учете в ОМВД и КДН и ЗП | 2023-2027 годы | Администрация Кетовского муниципального округа,  Кетовское УО, КДН и ЗП,  ОМВД (по согласованию),  ГКУ ЦЗН (по согласованию), ЦСО №9 (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 23 | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2023-2027 годы | Кетовское УО, ГКУ ЦЗН (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 1 164 000 | 100 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| 24 | | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием (далее – ЛДП) | | | | | | | | | |
| 24.1 | | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, подвоз к ЛДП | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Муниципальный бюджет  Областной бюджет | 94 000  12783745 | 50 000  2 424 240 | 44 000  2 634 625 | 0  2 876 400 | 0  2 424 240 | 0  2 424 240 |
| 24.2 | | Проведение дератизации образовательных организаций на базе, которых открываются ЛДП | 2023-2027 годы | Кетовское УО, Роспотребнадзор (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 24.3 | | Проведение аккарицидной обработки территории образовательных организаций на базе, которых открываются ЛДП | 2023-2027 годы | Кетовское УО, Роспотребнадзор (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 24.4 | | Организация и проведение медицинских осмотров сотрудников образовательных организаций на базе, которых открываются ЛДП | 2023-2027 годы | Кетовское УО, ГБУ «Межрайонная больница №3» (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 2 902 525 | 580 125 | 568 000 | 554 400 | 600 000 | 600 000 |
| 24.5 | | Организация и проведение конкурса программ смен лагерей с дневным пребыванием | 2023-2027 годы | Кетовское УО | Муниципальный бюджет | 120 000 | 0 | 0 | 20 000 | 50 000 | 50 000 |
| Итого по 3 разделу | | | | | Муниципальный бюджет  Областной бюджет | 5 464 000  42111685 | 960 000  7 034 550 | 1 126 000  8 451 610 | 1 126 000  12556425 | 1 126 000  7 034 550 | 1 126 000  7 034 550 |
| **4. Сохранение системы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы** | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и находящихся в собственности муниципального образования «Кетовский муниципальный округ» | 2023-2027 годы | Администрация Кетовского муниципального округа, Кетовское УО | Муниципальный бюджет | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Итого по 4 разделу | | | | | Муниципальный бюджет | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| **Всего** | | | | | **Муниципальный бюджет**  **Областной бюджет** | **5 964 000**  **42111685** | **1 060 000**  **7 034 550** | **1 226 000**  **8 451 610** | **1 226 000**  **12556425** | **1 226 000**  **7 034 550** | **1 226 000**  **7 034 550** |

По тексту приложения к муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» используются следующие сокращения:

Роспотребнадзор – Кетовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области;

Отдел культуры – отдел культуры Администрации Кетовского муниципального округа;

Спорткомитет – комитет по физической культуре и спорту Кетовского муниципального округа;

Кетовское УО – Управление образования Администрации Кетовского муниципального округа;

ОМВД – отдел МВД России «Кетовский»;

ГКУ ЦЗН – ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»;

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кетовского муниципального округа;

ОНД и ПР - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому и Половинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области.