**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2024 год**

Постановлениями Администрации Кетовского муниципального округа (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| 1 | Муниципальная программа **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 05.12.2022 г. № 644 «Об утверждении муниципальной программы « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2027 годы.  **Внесены изменения:** постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 28.12.2024г. №4084 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы. |
| 2 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «**Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 21.11.2023 г. № 2954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области» .  **Внесены изменения:** постановлением от 21.03.2024 №707 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 21.11.2023 года №2954 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области».  Постановление от 25.11.2024г. №3615 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 21.11.2023 г. №2954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области»**.** |
| 3 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа **«Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023 -2024 годы**» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 26.10.2023 г. № 2675 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023-2024 годы». |
| 4 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «**Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 27.12.2023 г. № 3529 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области». |
| 5 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа «**О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 16.12.2022г. № 770 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе» на 2023-2028 гг. |
| 6 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа **«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе на 2023-2028 годы»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 28.12.2022 г. № 891 «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе» на 2023-2028 годы» |
| 7 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 29.12.2023 г. № 3562 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области» |
| 8 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа **«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 07.11.2023 г. № 2784 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы».  **Внесены изменения:** Постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 13 ноября 2024 года №3461 «О внесении изменения в постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 7 ноября 2023 года №2784 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2026 годы». |
| 9 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2026 годы** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 16.11.2023г. № 2903 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2026 годы.  **Внесены изменения:** постановление Администрации Кетовского муниципального округа «О внесении изменения в постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 16 ноября 2023 года №2903 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2026 годы». |
| 10 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области»** | Утверждена постановлением Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 01.03.2024г. № 529/1 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области "Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области".  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 02.12.2024г. № 3717/1 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 01 марта 2024 года № 529/1 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области "Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области». |
| 11 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «**Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 06.03.2023 г. № 3549 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы»  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 28.12.2023 г. № 3549 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Кетовского муниципального округа от 06.03.2023 г. № 3549 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы». Уточнение лимитов бюджетных ассигнований. |
| 12 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики»** | **Утверждена:** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 06.12.2022г. № 651 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики»  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 23.11.2023 г. № 3038 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа от 06.12.2022 г. № 651 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики».  Постановление Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 21.05.2024г. №1246 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 06.12.2022г. №651 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».  Постановление Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 25.12.2024г. №4011 « О внесении изменеий в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 06.12.2022г. №651 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».  Уточнение лимитов бюджетных ассигнований. |
| 13 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «**О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 27.12.2022г. №885 «О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа».  **Внесены изменения:** постановление Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 15.12.2023г. №3362 « О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 27.12.2022г. №885 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей Кетовского муниципального округа». |
| 14 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа **«Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от14.02.2023г. № 251 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей».  **Внесены изменения:** постановление Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 22.01.2024г. «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 14.02.2023г. №251 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей». |
| 15 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Развитие автомобильных дорог» на 2023 -2025 годы** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 29.06.2023г. № 1526 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023 -2025 годы. |
| 16 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа Курганской области»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района от 26.02.2020 г. № 312 «О муниципальной программе«Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»  **Внесены изменения:** постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 02.06.2023 г. № 1220 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа от 26.02.2020 г. № 312 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа».  Постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 26.12.2024г. № 4043 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского муниципального округа от 06.12.2024г. №3798 «О муниципальной программе Кетовского муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа»  Уточнение лимитов бюджетных ассигнований. |
| 17 | Муниципальная адресная программа **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 04.10.2023 г. № 2503 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы» |
| 18 | Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы»** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 26.01.2023г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы»  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 02.10.2023 г. № 2445 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского муниципального округа от 26.01.2023 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы». |
| 19 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области **«Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг.** | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского муниципального округа от 01.12.2023г. № 3137 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг. |

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского муниципального округа за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Информация об исполнении** |
| 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы | 1. Показатель «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями  особенно подростков и молодежи, в различные формы досуговой занятости, формирования мотивации к здоровому образу жизни, личной ответственности за свое поведение» .Программой предусмотрено 26%, факт выполнения 26%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  2. Показатель «Профилактика употребления наркотиков через активное вовлечение населения, и особенно подростков и молодежи, в различные формы досуговой занятости, формирования мотивации к здоровому образу жизни, личной ответственности за свое поведение». Программой предусмотрено 57%, факт выполнения 59%. Показатель выполнен на 103,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  3. Показатель «Взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории муниципального округа». Программой предусмотрено 100%, факт выполнения 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  4. Показатель «Количество нарушений, выявленных по результатам проведенных проверочных мероприятий, в части соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов от общего числа выполненных проверочных мероприятий». Программой предусмотрено 9%, факт выполнения 0%. Показатель выполнен на 0%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 1 балл.  5. Показатель «Количество материалов антикоррупционной направленности, подготовленных и опубликованных органами местного самоуправления Кетовского муниципального округа в целях формирования антикоррупционного правосознания и информационного просвещения населения». Программой предусмотрено 6 единиц, факт выполнения 6 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  6. Показатель «Количество лиц, погибших в результате ДТП». Программой предусмотрено 15 чел. факт выполнения 18 чел. Показатель выполнен на 83,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла. |
| 2 | «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области» | 1. Показатель « Количество посещений учреждений культуры к уровню 2023 года». Программой предусмотрено 125,6%, факт выполнения 242,6%. Показатель выполнен на 193,15%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  2. Показатель « Количество посещений библиотек на 1 жителя в год». Программой предусмотрено 2,88 ед., факт выполнения 7,9ед. Показатель выполнен на 274,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  3. Показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам». Программой предусмотрено 8,2%, факт выполнения 8,5%. Показатель выполнен на 103,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла. 4. Показатель «Удельный вес учреждений культуры Кетовского муниципального округа, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии». Программой предусмотрено 5,1%, факт выполнения 5,1%. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 3 | «Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023 -2024 годы» | 1. Показатель «Общий объем туристического потока в Кетовском муниципальном округе». Программой предусмотрено 26000 человек, факт выполнения – 51100 человек. Показатель выполнен на 196,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  2. Показатель «Количество туристических маршрутов на территории Кетовского муниципального округа». Программой предусмотрено 10 единиц, факт выполнения 10 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области» | 1.Показатель «Доля граждан Кетовского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом». Программой предусмотрено 58,5%, факт выполнения 62,6 %. Показатель выполнен на 107 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  2. Показатель «Доля граждан Кетовского муниципального округа в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории». Программой предусмотрено 89,2%, факт выполнения 93,4 %. Показатель выполнен на 104%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  3. Показатель «Доля граждан Кетовского муниципального округа в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории». Программой предусмотрено 55%, факт выполнения 55,1 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  4. Показатель «Доля граждан Кетовского муниципального округа в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории». Программой предусмотрено 20,0%, факт выполнения 20,0 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  5. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом». Программой предусмотрено 22%, факт выполнения 22 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  6. Показатель «Доля сельского населения Кетовского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом Программой предусмотрено 57,6%, факт выполнения 57,4 %. Показатель выполнен на 99,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  7. Показатель «Уровень обеспеченности граждан Кетовского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». Программой предусмотрено 71,3 %, факт выполнения 81,02 %. Показатель выполнен на 114 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 3 балла.  8. Показатель «Доля граждан Кетовского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Программой предусмотрено 57,6%, факт выполнения 57,4%. Показатель выполнен на 99,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 5 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе» | 1.Показатель «Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства». Данный показатель будет утвержден после составления паспорта МО.  2. Показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал субъектов малых и средних предприятий Кетовского муниципального округа». Программой предусматривался прирост объёма инвестиций – 1%, фактически прирост составил 2%. Показатель выполнен на 200%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  3. Показатель «Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике». Программой предусматривался прирост – 27%. Данный показатель будет утвержден после составления паспорта МО.  4. Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе». Программой предусматривался прирост на 70 ед., фактически произошло увеличение на 74 ед. Показатель выполнен на 105,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  5. Показатель «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход"». Программой предусматривалась – 60 ед., фактически составила – 90 ед. Показатель выполнен на 150%, оценка эффективности целевого показателя составляет - 4 балла.  6. Показатель «Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микро предприятиями и индивидуальными предпринимателями). Программой предусматривалась – 2%, фактически составила – 2%. Показатель выполнен на 100%, оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл. |
| 6 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе на 2023-2028 годы» | 1. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более». Программой предусматривалось 0,96 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, фактически достигнуто 0,62. Показатель выполнен на 154,8%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 4 балла.  2. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1 тыс. работающих». Программой предусматривалось 0,11 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, а достигнуто 0 человек, в расчете на 1 тыс. работающих. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет 1 балла.  3. Показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района». Программой предусматривалось 67%, фактически достигнуто 50%. Показатель выполнен на 74,0%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 баллов. |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области» | Показатель: «Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин». Программой предусматривалось 5 минут, фактически время реагирования равно 5 минут. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл. |
| 8 | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы» | Показатели муниципальной программы не определены |
| 9 | «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024 – 2026 годы | 1.Показатель «Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма». Программой предусматривалось 5578 чел., фактически достигнуто 5646 чел. Показатель выполнен на 101,2%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.  2. Показатель «Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Кетовского муниципального округа, обученных по вопросам профилактики терроризма». Программой предусматривалось 0 чел., фактически достигнуто 0 чел. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.  3. Показатель «Количество материалов, направленных на профилактику терроризма, опубликованных в местных средствах массовой информации». Программой предусматривалось 51 ед., фактически достигнуто 51 ед. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.  4. Показатель «Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности мест (объектов) массового пребывания людей, находящихся в ведении Администрации Кетовского муниципального округа». Программой предусматривалось 50%, фактически достигнуто 50%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл. |
| 10 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области» | 1. Показатель «Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выдача разрешений на использование земельных участков». Программой предусмотрено 300 единиц, достигнуто 658 единиц, выполнение плана составило 219%. Оценка эффективности целевого показателя составила 4 балла.  2. Показатель «Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки». Программой предусмотрено 60 единиц, в течение отчетного года достигнуто 171 единиц, выполнение плана составило 285%. Оценка эффективности целевого показателя составила 4 балла. |
| 11 | «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы» | 1. Показатель «Доля расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусмотрено 100%, фактически составила 100%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  2. Показатель «Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусмотрено 1530 единиц, в 2024 году проведено мониторингов кредиторской задолженности 1530 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  3. Показатель «Доля расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусмотрено 100%, фактически составила 100%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  4. Показатель «Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусмотрено 100%, фактически составила 100%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  5. Показатель «Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджетов Кетовского муниципального округа Курганской области, сформирован с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджетов Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусмотрено 100%, фактически составила 100%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  6. Показатель «Доля предельного объема муниципального долга Кетовского муниципального округа Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100%)». Программой предусмотрено 100%, фактически составила 100%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  7. Показатель «Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского муниципального округа Курганской области в общем объеме расходов бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не должна превышать 15%). Программой предусмотрено 15%, фактически составила 15%, показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 12 | «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики» | 1. Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет» (процент). Программой предусмотрено 99,4%, фактическое выполнение 93,4%. Показатель выполнен на 94% по причине оттока населения и зачисления детей в образовательные организации г. Кургана. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 1 балл.  2. Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» (процент). Программой предусмотрено 100 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  3. Показатель «Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации государственной программы». В 2024 году новые места не созданы.  4. Показатель «Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» (процент). Программой предусмотрено 100 %, фактическое выполнение 100 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  5. Показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» (процент). Программой предусмотрено 1,64%, факт выполнения 2,16%. Показатель не выполнен на 75,9%. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 2 балла.  6. Показатель «Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом [федеральных государственных образовательных стандартов](garantf1://5532903.0/)), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» (процент). Программой предусмотрено 93%, факт выполнения – 100 %. Показатель выполнен на 107%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  7. Показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» (процент), в том числе:  7.1. Обучающихся по образовательным программам начального общего образования (процент). Программой предусмотрено 76,1%, факт выполнения – 81,4 %. Показатель выполнен на 107 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла  7.2. Обучающихся по образовательным программам основного общего образования (процент). Программой предусмотрено 86,3%, факт выполнения – 90,0%. Показатель выполнен на 104,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  7.3. Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования (процент). Программой предусмотрено 100 %, факт выполнения – 100 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  8.Показатель « Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи округа». Программой предусмотрено 52 %, факт выполнения 53 %. Показатель выполнен на 102%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  9. Показатель « Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций». Программой предусмотрено 64%, факт выполнения 66%. Показатель выполнен на 103,12 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  10. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет». Программой предусмотрено 72%, факт выполнения 56%. Показатель выполнен на 78%. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 2 балла.  11. Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусматривался удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 20 %, фактически доля учителей до 35 лет составила – 20,2 %. Показатель выполнен на 101 %. Оценка эффективности составила - 1 балл.  12. Показатель «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)». Программой предусмотрено 100%. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 13 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа» | 1. Показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения». Программой предусмотрено 1, факт выполнения - 1. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 14 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» | 1. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет». Программой предусмотрено 68,5%, факт выполнения 43,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  2. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 54%, факт выполнения 75,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  3. Показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 3,5%, факт выполнения 19,6%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  4. Показатель «Доля детей охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 3,5%, факт выполнения 4,9%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  5. Показатель «Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 43%, факт выполнения 16,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  6. Показатель «Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания». Программой предусмотрено 78%, факт выполнения 89,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 3 балла. |
| 15 | «Развитие автомобильных дорог» на 2023 -2025 годы | 1. Показатель «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области (установка пешеходных переходов)». Программой предусмотрено 2 шт. и фактически выполнено 2 шт. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.  2. Показатель «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского муниципального округа Курганской области». Программой предусматривалось 3,24 км. и фактически выполнено 10,27 км. Показатель выполнен на 316,98%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 4 балла. |
| 16 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа Курганской области» | 1. Показатель «Количество обустроенных площадок». Программой запланировано 615 шт. и фактически выполнено 11 шт. Показатель выполнен на 1,8%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – минус 2 балла.  Показатель «Количество закупленных бункеров». Программой запланировано 162 шт. и фактически выполнено 19 шт. Показатель выполнен на 11,8%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – минус 2 балла.  Показатель «Количество ликвидированных свалок». Программой запланировано 97370куб.м. и фактически выполнено 624куб.м. Показатель выполнен на 0,64%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – минус 2 балла. |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы» | В 2024 году произведен снос расселенных в 2023 году многоквартирных домов. |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы» | 1.Показатель «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» Программой предусмотрено 7 ед., факт выполнения 7 ед. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  2. Показатель «Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». Программой предусмотрено 100%, факт выполнения 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл. |
| 19 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг. | 1.Показатель «Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах». Программой предусмотрено 8524,1млн.руб., факт выполнения 8429,7млн.руб. Показатель выполнен на 99%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  2. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году». Программой предусмотрено 102,1%, факт выполнения 116,1%. Показатель выполнен на 114%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 3 балла.  3.Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Программой предусмотрено 25%, факт выполнения 13,6%. Показатель выполнен на 54%. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 2 балла.  4. Показатель «Среднемесячная заработная плата наемных работников в СХП и КФХ». Программой предусмотрено 37576руб., факт выполнения 52332,97 рублей. Показатель выполнен на 139%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  5. Показатель «Ввод основных средств в СХП и КФХ». Программой предусмотрено 680 млн.руб., факт выполнения 226,22 млн.руб. Показатель выполнен на 33,26%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  6. Показатель «Реализация инвестиционных проектов». Программой предусмотрено 3 единицы, факт выполнения 0 единиц. Показатель выполнен на 0%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  7. Показатель «Количество созданных новых рабочих мест». Программой предусмотрено 35 единиц, факт выполнения 11 единиц. Показатель выполнен на 31%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  8. Показатель «Доля прибыльных СХП». Программой предусмотрено 80%, факт выполнения 73%. Показатель выполнен на 91.3%. Оценка эффективности целевого показателя составила –минус 1 балл.  9. Показатель «Площадь пашни в обработке». Программой предусмотрено 71,226 тыс.га., факт выполнения 73,227 тыс.га. Показатель выполнен на 103%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  10. Показатель «Ввод в оборот заброшенной пашни». Программой предусмотрено 36 га., факт выполнения 0 га. Показатель выполнен на 0%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  11.Показатель «Посевная площадь под урожай текущего года». Программой предусмотрено 57, 264 тыс.га., факт выполнения 59,177 тыс.га. Показатель выполнен на 103 %. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  12. Показатель «Внесение минеральных удобрений в ф. в.». Программой предусмотрено 7219 тонн, факт выполнения 3687,7 тонн. Показатель выполнен на 51%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  13. Показатель «Доля кондиционных высеянных семян зерновых и зернобобовых культур». Программой предусмотрено 91%., факт выполнения 94,2%. Показатель выполнен на 104%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  14 Показатель «Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур и масличных культур в весе после доработки». Программой предусмотрено 87 тыс.тонн, факт выполнения 105,77 тыс.тонн. Показатель выполнен на 122%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 4 балла.  15. Показатель «Обеспечение цифрового учета посевов сельскохозяйственных культур в СХП и КФХ». Программой предусмотрено 100%, факт выполнения 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  16. Показатель «Доля тракторов и комбайнов, оборудованных системами спутниковой навигации».  Программой предусмотрено 25%, факт выполнения 25,5%. Показатель выполнен на 102%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  17. Показатель «Реализация инвестиционных проектов, объем инвестиций в растениеводстве»  Программой предусмотрено 0 млн.руб., факт выполнения 0 млн.руб. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  18. Показатель «Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на конец года». Программой предусмотрено 30300 усл.гол., факт выполнения 34517 усл.гол. Показатель выполнен на 114%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 3 балла.  19. Показатель «Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе». Программой предусмотрено 21000 тонн., факт выполнения 19251,5 тонн. Показатель выполнен на 92%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 1 балл.  20. Показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий». Программой предусмотрено 6960тонн., факт выполнения 4717,3 тонн. Показатель выполнен на 68%. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 2 балла.  21. Показатель «Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота». Программой предусмотрено 37%, факт выполнения 15,7%. Показатель выполнен на 42%. Оценка эффективности целевого показателя составила - минус 2 балла.  22. Показатель «Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота в СХП». Программой предусмотрено 60%., факт выполнения 10%. Показатель выполнен на 17%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  23. Показатель «Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота в КФХ». Программой предусмотрено 21%, факт выполнения 22%. Показатель выполнен на 105%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  24. Показатель «Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота в ЛПХ». Программой предусмотрено 10%, факт выполнения 16,7%. Показатель выполнен на 167%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 4 балла.  25. Показатель «Приобретение сельскохозяйственных животных КРС». Программой предусмотрено 60 голов, факт выполнения 10 голов. Показатель выполнен на 17%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  26. Показатель «Приобретение сельскохозяйственных животных КРС в СХП». Программой предусмотрено 0 голов, факт выполнения 0 голов. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  27. Показатель «Приобретение сельскохозяйственных животных КРС В КФХ». Программой предусмотрено 50 голов, факт выполнения 10 голов. Показатель выполнен на 20%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  28. Показатель «Приобретение сельскохозяйственных животных КРС в ЛПХ». Программой предусмотрено 10 голов, факт выполнения 13 голов. Показатель выполнен на 130%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 4 балла.  29. Показатель «Реализация инвестиционных проектов, объем инвестиций в животноводстве». Программой предусмотрено 0 млн. руб., факт выполнения 256 млн. руб. Показатель выполнен на 256%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 4 балла.  30. Количество сельхозтоваропроизводителей, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию». Программой предусмотрено 30 ед., факт выполнения 0 ед. Показатель выполнен на 0%. Оценка эффективности целевого показателя составила – минус 2 балла.  31. Показатель «Реализация пищевой продукции и напитков, оказание услуг». Программой предусмотрено 3434 млн.руб., факт выполнения 4017 млн. руб. Показатель выполнен на 117%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 3 балла.  32. Показатель «Реализация инвестиционных проектов, объем инвестиций переработка». Программой предусмотрено 0 млн.руб., факт выполнения 109,3 млн. руб. Показатель выполнен на 109,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 4 балла. |

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ за 2024 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Кассовые расходы |
| 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы | 330,0 | 305,16 | 92,47 |  |
| 2 | «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области» | 96923,3 | 96914,9 | 99,9% |  |
| 3 | «Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023 -2024 годы» | 218,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области» | 19373,0 | 22033,9 | 113 |  |
| 5 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе» | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| 6 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе на 2023-2028 годы» | 273,4 | 202,4 | 74 |  |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области» | 3592,4 | 3592,4 | 100 |  |
| 8 | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы» | 9606,2 | 9511,9 | 99% |  |
| 9 | «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024 – 2026 годы | 268,3 | 268,3 | 100 |  |
| 10 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области» | 12776,4 | 12336,0 | 96,6 |  |
| 11 | «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы» | 15567,9 | 15527,5 | 99,7 |  |
| 12 | «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики» | 1268276,9 | 1250510,4 | 98,6 |  |
| 13 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа» | 1507,1 | 1507,1 | 100 |  |
| 14 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» | 9051,8 | 8890,0 | 98,2 |  |
| 15 | Муниципальная программа Кетовского муниципального округа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на 2023 - 2025 годы | 64647,7 | 94647,7 | 100 |  |
| 16 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа Курганской области» | 83002012 | 2367164,28 | 2,85 |  |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы» | 15151,51 | 15151,51 | 100 | 710050330200S4360244 |
| 19 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг. | 214,2 | 214,2 | 100 |  |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Администрации Кетовского муниципального округа за 2024 год**

(Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 2 балла |
| 2 | «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 11 баллов |
| 3 | «Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023 -2024 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 5 баллов |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области» | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 12 баллов |
| 5 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 11 баллов |
| 6 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе на 2023-2028 годы» | Эффективность увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл | 5 баллов |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 1 балл |
| 8 | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы» | Ожидаемая эффективность находится на уровне предыдущего года | - |
| 9 | «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024 – 2026 годы | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 4 балла |
| 10 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута | 8 баллов |
| 11 | «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы» | Эффективность увеличилась по сравнению с предыдущим годом. | 7 баллов |
| 12 | «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики» | Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 9 баллов |
| 13 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа» | Ожидаемая эффективность достигнута | 1 балл |
| 14 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» | Ожидаемая эффективность достигнута | 11 баллов |
| 15 | «Развитие автомобильных дорог» на 2023 -2025 годы | Ожидаемая эффективность достигнута | 5 баллов |
| 16 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа Курганской области» | Ожидаемая эффективность не достигнута | - |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | - |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | 2 балла |
| 19 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг. | Ожидаемая эффективность достигнута, но эффективность ниже в сравнении с предыдущим годом | 18 баллов |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

**Администрации Кетовского муниципального округа за 2024 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024-2028 годы | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 2 | «Развитие культуры Кетовского муниципального округа Курганской области» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 3 | «Развитие туризма в Кетовском муниципальном округе на 2023 -2024 годы» | Разработка и реализация муниципальной программы на 2025-2027 годы |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском муниципальном округе Курганской области» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы, увеличить финансирование |
| 5 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском муниципальном округе» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 6 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском муниципальном округе на 2023-2028 годы» | Продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы в 2025 году. |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 8 | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Кетовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 -2026 годы». | Разработать целевые показатели |
| 9 | «Профилактика терроризма в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2024 – 2026 годы | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 10 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского муниципального округа Курганской области» | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой в 2025 году.  Провести инвентаризацию с целью выявления неиспользуемого имущества для его дальнейшего включения в прогнозный план приватизации. Внести изменения в программу в части целевых показателей, увеличив их. Разработать план мероприятий, направленных на реализацию программы. |
| 11 | «Управление муниципальными финансами на 2023-2027 годы» | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| 12 | «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики» | Продолжить работу по реализации программы. |
| 13 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильём молодых семей Кетовского муниципального округа» | Программа выполнена. Продолжить прием документов для участия в программе |
| 14 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей» | Продолжить работу по реализации программы |
| 15 | «Развитие автомобильных дорог» на 2023 - 2025 годы | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой в 2025 году. Внести изменения в программу в части целевых показателей, увеличив их. Разработать план мероприятий, направленных на реализацию программы. |
| 16 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского муниципального округа Курганской области» | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023- 2025 годы» | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой. |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2024 годы» | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой в 2025 году. Провести инвентаризацию общественных территорий Кетовского муниципального округа, благоустроенных в рамках реализации программы. |
| 19 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 гг. | Продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы Кетовского муниципального округа. |

Глава Кетовского муниципального округа

Курганской области О.Н. Язовских

Кекулова Ирина Андреевна

(35231) 2-39-40