Приложение 2

 к постановлению Администрации

 Кетовского муниципального округа

 от 10 апреля 2025г. № 1069

 «Об утверждении Плана мероприятий

 по подготовке к отопительному

 периоду 2025-2026гг. на территории

 Кетовского муниципального округа

**План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**Кетовский муниципальный округ Курганской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Объект и вид собственности, ресурсоснабж. организация | Мероприятия(в т.ч. для устранения замечаний Ростехнадзора) | Срок выполнения | Ответственныеза выполнение | Финансирование,тыс. рублей | Примечание |
| Всего | В т.ч. за счет РСО | В т.ч. за счет местного бюджета | Дефицит |
| 1 | ООО «Теплосеть» | Ревизия, промывка, гидравлические испытания тепловых сетей и котлов. | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 120,0 | 120,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Ремонт котлов и оборудования | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 500,0 | 500,0 |  |  | п. Введенское, Заводская, 16с. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53А |
| Приобретение, замена котлов, оборудования | 09.2025 | Д.П. Быков | 500,0 | 500,0 |  |  | с. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53А |
| Ремонт насосного оборудования | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 350,0 | 350,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Ремонт и утепление водопроводных сетей | 09.2025 | Р.А. Понамарев |  |  |  |  | п. Введенское, Заводская, 16 |
| Ремонт и утепление тепловых сетей | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 650,0 | 650,0 |  |  | Ремонт тепловых сетей общей протяженностью более 250 мп. Введенское, Заводская, 16с. Просвет, Заводская, 1с. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53А |
| Уборка, очистка от деревьев, многолетних кустарников теплотрассы | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 30,0 | 30,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Ремонт, обслуживание электрооборудования | 09.2025 | Д.П. Быков | 200,0 | 200,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Промывка, гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | 09.2025 | Р.А. Понамарев | 150,0 | 150,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Обследование, ремонт дымовых труб | 09.2025 | Д.П. Быков | 150,0 | 150,0 |  |  | п. Старый Просвет, Томина, 15Ап. Введенское, Гоголя, 35Бс. Просвет, Школьнаяс. Просвет, Станционная, 30Ас. Просвет, Советская, 53Ап. Введенское, Заводская, 16с. Б.Чаусово, Молодежная, 15с. Просвет, Заводская, 1 |
| Приобретение твердого топлива | 06.2025 | Д.П. Быков | 10000,0 | 10000,0 |  | 2000 | Заключены договоры на поставку каменного угля ООО «Регион СК» |
| Приобретение топлива (газ) | 06.2025 | Д.П. Быков | 2481,3 | 2481,3 |  |  | Заключены договоры на поставку каменного угля ООО «Газпром межрегионгаз Курган» |
| Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающей организации в Ростехнадзоре | 12.2025 | Д.П. Быков | 38,0 | 38,0 |  |  |   |
| 2 | ООО «Универсал-5» | Ревизия, промывка, гидравлические испытания тепловых сетей и котлов. | 09.2025 | А.А. Быков | 120,0 | 120,0 |  |  | с. Бараба ул. Юбилейная, 1а; с. Бараба пер. Зеленый, 15б, с.Менщиково, ул.Менщикова 1А, с.Менщиково ул.Советская49А, с.Введенское ул.Гагарина 22, с.Шмаково ул.Заречная 46, с.Шмаково ул.Песчаная 17, с.Чесноки ул.Дорожная 1., с.Пименовка пер.Школьный 4, с.Лесниково ул.Кирова 12Ж, с. Введенское ул. Добрияна 23б |
| Ремонт котлов и оборудования | 08.2025 | А.А. Быков | 100,0 | 100,0 |  |  | с. Бараба пер. Зеленый 15б. |
| Приобретение, замена котлов, оборудования | 09.2025 | А.А. Быков | 360,0 | 360,0 |  |  | с. Шмаково, пер. Песчаный, 17Введенское, Добрияна, 23Бс. Менщиково, Советская, 49ас. Шмаково, Заречная, 46 с.Бараба ул. Юбилейная 1а |
| Ремонт и утепление тепловых сетей | 08.2025 | А.А. Быков | 700,0 | 700,0 |  |  | с. Шмаково, ул. Песчаная 17  |
| Уборка, очистка от деревьев, многолетних кустарников у котельных и вдоль тепловых сетей | 08.2025 | А.А. Быков | 50,0 | 50,0 |  |  | с. Бараба ул. Юбилейная, 1а; с. Бараба пер. Зеленый, 15б, с.Менщиково, ул.Менщикова 1А, с.Менщиково ул.Советская49А, с.Введенское ул.Гагарина 22, с.Шмаково ул.Заречная 46, с.Шмаково ул.Песчаная 17, с.Чесноки ул.Дорожная 1., с.Пименовка пер.Школьный 4, с.Лесниково ул.Кирова 12Ж, с. Введенское ул. Добрияна 23б |
| Приобретение твердого топлива | Отопительный сезон 2025-2026 | А.А. Быков | 1300,0 | 1300,0 |  |  | Заключение договора на поставку угля с ООО «Регин СК» на 2025-2026 отопительный сезон, до начала отопительного сезона |
| Приобретение топлива (газ) | Отопительный сезон 2025-2026 | А.А. Быков | 4892,3 | 4892,3 |  |  | Заключение договоров на поставку природного газа с ООО» «Газпром межригонгаз Курган» |
| Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающей организации в Ростехнадзоре | 12.2025 | А.А. Быков | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  | МКП «Ресурсник» | Ревизия, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 15,0 | 15,0 |  |  | Газовая котельная в с. Введенское ДРСУ, д.17 |
| Ревизия запорной арматуры, ревизия насосов и электродвигателей, техническое обслуживание оборудования, проверка приборов КИП | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий (по согласованию) | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 0 | 0 |  |  |
| Проверка манометров | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ревизия сетевых насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 1,8 | 1,8 |  |  |
| Утепление теплотрассы 100м | 01.05.2025-01.09.2025 | Е.В.Костромитин | 60 | 60 |  |  |
| Очистка прилегающей территории от сухой растительности | 01.05.2025- 01.07.2025 | Е.В.Костромитин | 15,3 | 15,3 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 105.6 | 105,6 |  |  |  |
| Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы (по согласованию) | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 18,0 | 18,0 |  |  | Газовая котельная в с. Садовское  |
| Ревизия, промывка и гидравлические испытание тепловых сетей  | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Ревизия запорной арматуры, ревизия насосов и электродвигателей, техническое обслуживание оборудования, проверка приборов КИП | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Проверка манометров | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Промывка теплообменника | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Очистка прилегающей территории от сухой растительности | 01.05.2025- 01.07.2025 | Н.И. Некрасов | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Ревизия сетевых насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 1,8 | 1,8 |  |  |
| Утепление теплотрассы 300м | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 180,0 | 180,0 |  |  |
| Замена теплотрассы | 01.05.2025-01.09.2025 | Н.И. Некрасов | 300,0 | 300,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 584,8 | 584,8 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло-Мощь» | Ревизия, промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения и котлов | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 4,0 | 4,0 |  |  | Котельная № 1 |
| Проверка приборов КИП | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 4,0 | 4,0 |  |  | Котельная № 1 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 3,0 | 3,0 |  |  | Котельная № 1 |
| Ревизия, промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения и котлов | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 5,0 | 5,0 |  |  | Котельная № 2 |
| Проверка приборов КИП | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 6,0 | 6,0 |  |  | Котельная № 2 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 2,0 | 2,0 |  |  | Котельная № 2 |
| Ревизия, промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения и котлов | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 8,0 | 8,0 |  |  | Котельная № 3 |
| Проверка приборов КИП | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 10,0 | 10,0 |  |  | Котельная № 3 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования | 19.08.2025 | И.В. Лещенко | 3,0 | 3,0 |  |  | Котельная № 3 |
| 5 | ООО «Уют» | Промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 01.05.2025-01.08.2025 | А.А. Сединкин |  |  |  |  |  |
| Ремонт котлов и оборудования | 01.05.2025-01.08.2025 | А.Г. Богданов | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| Ремонт теплоизоляции теплотрасс | 01.05.2025-01.08.2025 | А.А. Сединкин | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Ремонт и замена тепловых сетей  | 01.05.2025-01.08.2025 | А.А. Сединкин | 269,7 | 269,7 |  |  |  |
| 6 | ООО «Жилсервис» | Проведение весеннего осмотра зданий котельных | 01.05.2025-20.05.2025 | А.Н. Синицин |  |  |  |  |  |
| Демонтаж и поверка измерительных приборов котельных | 01.06.2025-15.08.2025 | А.Н. Синицин | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Ремонт тепловой камеры (Котельная №4) | 01.05.2025-15.08.2025 | А.Н. Синицин | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| Замена запорной арматуры тепловых сетей  | 01.05.2025-15.05.2025 | А.Н. Синицин | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | 01.05.2025-15.05.2025 | А.Н. Синицин | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей | 15.05.2025-25.08.2025 | А.Н. Синицин | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Проведение технического обслуживания котлов | 15.05.2025-25.05.2025 | А.Н. Синицин | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Проверка тепловых сетей и трубопроводов на коррозионный износ металла труб | 01.05.2025-15.05.2025 | А.Н. Синицин |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка оборудования в котельных | 15.05.2025-31.05.2025 | А.Н. Синицин | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения | 01.06.2025-15.06.2025 | А.Н. Синицин |  |  |  |  |  |
| Ревизия и ремонт насосов (замена подшипников, шпилек, замена сальниковых уплотнений, проверка и частичная замена мягких вставок, смазка) | 01.06.2025-15.06.2025 | А.Н. Синицин | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| Окашивание теплотрасс | 01.05.2025-31.08.2025 | А.Н. Синицин | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Набивка сальниковых уплотнений на задвижках тепловых сетей | 01.08.2025-31.08.2025 | А.Н. Синицин | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Частичный ремонт тепловой изоляции | 01.08.2025-31.08.2025 | А.Н. Синицин | 50 | 50 |  |  |  |
| Гидроизоляция дымовых труб, котельных  | 01.08.2025-05.08.2025 | А.Н. Синицин | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Регулировка натяжителей дымовых труб | 05.08.2025-10.08.2025 | А.Н. Синицин |  |  |  |  |  |
| Установка измерительных приборов | 01.08.2025-10.08.2025 | А.Н. Синицин |  |  |  |  |  |
| Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающей организации в Ростехнадзоре | 05.08.2025-31.08.2025 | А.Н. Синицин | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| Ремонт крыши | 01.06.2025-25.06.2025 | А.Н. Синицин | 5,0 | 5,0 |  |  | Котельная №5 |
| 7 | ООО «Тепловодосети» | Ревизия, промывка, гидравлическое испытание сетей теплоснабжения и котлов | 10.09.2025 | Н.М. Мифодовский | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| Ремонт котлов и оборудования | 10.09.2025 | Н.М. Мифодовский | 1423,74 | 1423,74 |  |  |  |
| Приобретение, замена котлов, оборудования | 01.05.2025-10.09.2025 | Е.В. Подсохин | 14847,8 | 14847,8 |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей | 01.05.2025-10.09.2025 | Д.В. Подсохин | 8113,4 | 5432,4 |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей | 01.05.2025-10.09.2025 | Д.В. Подсохин | 1590,3 | 249,8 |  |  |  |
| 8 | ООО «Теплодар» | Ревизия, промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения и котлов | Май 2025 | С.А. Боровинских |  |  |  |  |  |
| Ремонт котлов и оборудования | 01.09.2025 | С.А. Боровинских |  |  |  |  |  |
| Приобретение, замена котлов, |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт насосного оборудования | 01.09.2025 | С.А. Боровинских |  |  |  |  |  |
| Ремонт зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей | Июнь 2025 | М.В. Савельев |  |  |  |  |  |
| Утепление тепловых сетей | 01.09.2025 | М.В. Савельев |  |  |  |  |  |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования | Ежемесячно | С.А. Боровинских |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Комфорт Трэвэл» | Ревизия, промывка, гидравлические испытания сетей теплоснабжения и котлов | 01.05.2025-01.09.2025 | Б.В. Смоленцев | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| Ремонт котлов и оборудования | 15.08.2025 | Лихоманенко В.В. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| Приобретение, замена котлов, оборудования |  |  | 1230,0 | 1230,0 |  |  |  |
| Ремонт насосного оборудования | 01.07.2025 | Б.В. Смоленцев | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Ремонт зданий котельных | 31.08.2025 | Н.А. Захаров | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей | 01.09.2025 | Лихоманенко В.В. | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей  | 25.08.2025 | Смоленцев Б.В. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования | 25.08.2025 | Д.Г. Половников | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Приобретение и установка резервных источников электроснабжения | 25.08.2025 | Захаров Н.А. | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | 21.08.2025 | Пишехонов Ю.В. |  |  |  |  |  |
| Обследование и ремонт дымовых труб | 15.06.2025 | Захаров Н.А. |  |  |  |  |  |
| Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающей организации в Ростехнадзоре | 01.10.2025 | Захаров Н.А. |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «ЖКХ Юго-Запад» | Чистка сетевых фильтров | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Центральная котельная |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ежегодная проверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Ревизия теплотрассы | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Замена участка теплотрассы от Западной №16 и №18 15 метров  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Изоляция теплотрассы 100м | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Прохождение обучения и сдача экзамена в Росстехнадзоре | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная воинской части |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2.5 |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Ревизия теплотрассы | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Изоляция трассы на финские дома 120 м диаметром 57 в две нитки | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Установка котла газового | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 900,0 | 900,0 |  |  |
| Поверка прибора учета газа | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 16,0 | 16,0 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная школы с.Иковка |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная Старопросветской школы |
| Окашивание территории  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Ревизия теплотрассы | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Ревизия. Ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Поверка прибора учета тепла | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Поверка прибора учета газа | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 16,0 | 16,0 |  |  |
| Прохождение обучения и сдача экзамена в Росстехнадзоре оператора | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА  | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная лагерь Островского |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Поверка прибора учета тепла | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Прохождение обучения и сдача экзамена в Росстехнадзоре оператора | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная Зеркальный |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Поверка прибора учета тепла | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 16,0 | 16,0 |  |  |
| Чистка сетевых фильтров | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 0,5 | 0,5 |  |  | Котельная Прокуратура |
| Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Ревизия, ремонт насосов | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Перевод котлов в режим консервации | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. |  |  |  |  |
| Ежегодная поверка средств КИПиА | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Ревизия теплотрассы | 01.05.2025-01.09.2025 | Братчиков С.В. | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 11 | ФГБОУ ВО «КГУ» | Монтаж нового котельного оборудования в рамках реализации контракта по техническому перевооружению газовой котельной | Октябрь/декабрь 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  | Газовая котельная на 18 МВт, Курганская область, Кетовский муниципальный округ с.Лесниково |
| Проверка работоспособности смонтированного оборудования для получения разрешения на допуск в эксплуатацию газовой котельной от органов РТН | Февраль 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования | Март 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Вывод эксплуатации старой паровой, газовой котельной, консервация технологического оборудования | Апрель 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию новой газовой водогрейной котельной на 18МВт | Апрель 2025г. | Ладанов С.И |  |  |  |  |
| Проверка работоспособности газоанализаторов | Апрель 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Проведение ревизии, промывки и гидравлических испытаний тепловых сетей | Июль-август 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Подготовка резервного источника водоснабжения (скважина) для котельной | Июль-август 2025г | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Ревизия и замена запорной арматуры в системах тепло и водоснабжения | Август-октябрь 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Подготовка необходимой документации для внесения изменений в сведения, характеризующие опасный производственный объект, подача заявления в РТН | Август-октябрь 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Ремонт кровли котельной | Сентябрь 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Ремонт солевого бака, замена на новый | Сентябрь 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Ревизия электрощитовой и освещения | Август 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Страхование гражданской ответственности на случай аварии на ОПО | Сентябрь 2025г | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
| Проведение аттестации сотрудников котельной | Август 2025г. | Ладанов С.И. |  |  |  |  |
|